## приложение 9
Приложение № 9
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета»
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими предоставление качественных коммунальных услуг гражданам.
| снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства | % |  |  | 59.87 | 59.87 |  |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 59.2 | 59.2 | 59 | 58.5
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и экономия электроэнергии (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные, а так же замена системы электроснабжения) | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| Количество населения Ермаковского сельсовета обеспеченного централизованным холодным водоснабжением | чел. |  |  | 6952 | 6952 | 6952 | 6952 | 6953 | 6953 | 7000 | 7000 | 7006 | 7006 | 7125 | 7521
Задача 1. Проведение своевременного ремонта и качественного содержания объектов коммунальной инфраструктуры
подпрограмма 1.«Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства на территории Ермаковского сельсовета»
| снижение уровня износа объектов коммунального хозяйства | % |  |  | 59.87 | 59.87 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 59.2 | 59.2 | 59 | 58.5
Задача 2. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности.
подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета»
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и экономия электроэнергии (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные, а так же замена системы электроснабжения) | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Задача 3.Разработка схем водоснабжения поселений Ермаковского сельсовета.
подпрограмма 3.«Подготовка схем водоснабжения Ермаковского сельсовета»
| Количество населения Ермаковского сельсовета обеспеченного централизованным холодным водоснабжением | чел. |  |  | 6952 | 6952 | 6952 | 6952 | 6953 | 6953 | 7000 | 7000 | 7006 | 7006 | 7125 | 7521
Глава Ермаковского сельсовета | [8 empty] | В.В. Хованский

## приложение10
Приложение № 10
Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета» (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [11 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014_ (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период
[9 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 013 | Х | Х | Х | 911 | 911 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 999.7 | 940.5
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | Х | Х | Х | 911 | 911 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 999.7 | 940.5
Подпрограмма 1 | «Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Ермаковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 013 | Х | Х | Х | 826.1 | 826.1 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 899.7 | 940.5
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | Х | Х | Х | 826.1 | 826.1 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 899.7 | 940.5
Мероприятие 1 | Организация работы по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0502 | 5118358 | 244 | 512.5 | 512.5 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 645.9 | 645.9 | 600 | 650
Мероприятие 2 | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0502 | 5118846 | 244 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 | Расходы на техническое обслуживание электроустановок | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0502 | 5118359 | 244 | 203.6 | 203.6 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 115.7 | 115.7 | 216.3 | 215.2 | 228.6 | 221.7 | экономия средств бюджета
Мероприятие 4 | Расходы на проведение неотложных мероприятий по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур в целях обеспечения надёжности работы систем жизнеобеспечения | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0502 | 5118415 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |  |  | 2800 | 2793 | 0 | 0 | экономия средств бюджета в результате применения конкурентных способов выбота подрядчика
Мероприятие 5 | Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0505 | Х | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 41.3 | 5276.5 | 5276.5 | 0 | 0
Мероприятие 6 | Оплата за услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0501 | 5118377 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 13.3 | 11
Мероприятие 7 | Взносы на капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0501 | 5118378 | 244 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 57.8 | 57.8
Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 013 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Мероприятие 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0503 | 5128339 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3 | «Подготовка схем водоснабжения Ермаковского сельсовета» | всего расходные обязательства | 013 | Х | Х | Х | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | Х | Х | Х | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 | Разработка схемы водоснабжения с.Ермаковского | Администрация Ермаковского сельсовета | 013 | 0412 | 5138377 | 244 | 84.9 | 84.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Глава Ермаковского сельсовета | [13 empty] | В.В. Хованский

## приложение 11
Приложение № 11
Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета»
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета» | Всего | 911 | 911 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 999.7 | 940.5
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 8018 | 8011 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 911 | 911 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 254.9 | 254.9 | 932.9 | 931.8 | 999.7 | 940.5
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Ермаковского сельсовета» | Всего | 826.1 | 826.1 | 155.8 | 155.8 | 1555.8 | 1555.8 | 254.9 | 254.9 | 8950.9 | 8942.8 | 899.7 | 940.5
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  | 8018 | 8011
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 826.1 | 826.1 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 254.9 | 254.9 | 932.9 | 931.8 | 899.7 | 940.5
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Подготовка схем водоснабжения Ермаковского сельсовета» | Всего | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | местный бюджет | 84.9 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Глава Ермаковского сельсовета | [5 empty] | В.В. Хованский

## приложение12
Приложение №12
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу
за январь - декабрь 2015 г. (нарастающим итогом)
по: муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Ермаковского сельсовета»
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощ ность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 2015год | [5 empty] | Финансирование за январь - декабрь 2015г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | местный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Итого | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Глава Ермаковского сельсовета | [7 empty] | В.В. Хованский